## Sheet1
No | Tanggal | Modul | Deskripsi | Tipe Issue | Status | Keterangan | Estimation Date
1 | 2018-11-22 | Sparepart | Buat buttion print di pengajuan pembeli | Minor Issue | Verified |  | 2018-11-29
2 | 2018-11-22 | Sparepart | Manual input Ppn, materai dan diskon di PO | Minor Issue | Verified | PO Diedit , buat user PPn untuk bu Lisa
3 | 2018-11-22 | Sparepart | Notifikasi PO vs LPB jika sudah lengkap | Intermediate | Verified | Kebutuhan buat pak Herman
4 | 2018-11-22 | Sparepart | Tambah Status Waiting Voucher di PO List | Minor Issue | Verified
5 | 2018-11-22 | Sparepart | Muncul popup message jika permintaan datang lebih banyak daripada request di BPB List | Intermediate | Open | Hilangkan validasi jika permimtaannya lebih , SOLUSI = PO Diedit ( jumlah & harga)
6 | 2018-11-22 | Sparepart | tambah 1 baris, request by? Di SPB List | Minor Issue | Verified
7 | 2018-11-22 | Sparepart | Pemohon: sang request dan yg ttd sang request di print SPB | Minor Issue | Verified
8 | 2018-11-22 | Sparepart | Stok Akhir Masuk dan Keluar per detil item sparepart - di laporan SP | Minor Issue | Fixed
9 | 2018-11-22 | Rongsok | Create user PPn dan non PPn | Minor Issue | Fixed | user bu Ling Ling | 2018-12-04
10 | 2018-11-22 | Rongsok | Untuk PPn, create PO ditambahin 1 baris utk PPn 10% | Minor Issue | Verified
11 | 2018-11-22 | Rongsok | Tambah Status Waiting Voucher di PO List | Minor Issue | Verified
12 | 2018-11-22 | Rongsok | Button print di Voucher List | Minor Issue | Open | Contoh voucher di hp (image)
13 | 2018-11-22 | Rongsok | Button Create DTR dipindahkan ke DTR List & tidak perlu tampilkan no PO | Major Issue | Verified | Karena yang kerjakan itu pak Gun
14 | 2018-11-22 | Rongsok | Tampilan Laporan rongsok sesuai dengan screenshot | Intermediate | Open | Permintaan dari Bu Linda
15 | 2018-11-22 | Produksi | share rumus global buat diprdouksi, default 5 ton | Intermediate | Open | Tim KMP akan share | 2018-12-05
16 | 2018-11-22 | Produksi | Tambah DDL saat create SPB, isinya: -- Apolo 3 ke 1 -- Apolo 3 ke 2 -- Apolo 4 ke 1 -- Apolo 3 ke 2 | Minor Issue | Verified
17 | 2018-11-22 | Produksi | Tabel "Keterangan" diset jadi mandatory, di bagian Create SPB | Minor Issue | Verified
18 | 2018-11-22 | Rongsok | Laporan Stok Rongsok (Per Item) berdasar BPB dan LPB | Intermediate | Open | Permintaan dari Bu Linda | 2018-12-05
19 | 2018-11-22 | Purchase/Rongsok | Matching DTR VS PO perlu diperbaiki, refer no 13 | Intermediate | Re-Open | Sudah ditest sama user 20 Des, seharusnya dimatching dengan total tonase saja | 2018-12-07
20 | 2018-11-22 | Rongsok | Stok Akhir Masuk dan Keluar serta supplier untuk setiap detil item Rongsok- di laporan Rongsok | Intermediate | Open |  | 2018-12-06
21 | 2018-11-23 | Finance | Button print saat pembayaran lunas | Minor Issue | Open |  | 2018-12-10
22 | 2018-11-23 | Finance | Detil Report cek mundur/giro/cash | intermediate | Fixed
23 | 2018-11-23 | Finance | Jika cek lama mau diganti ke baru, maka cek mundur diedt dan harus sudah ada penggantinya | intermediate | Fixed | permintaan dari Bu Nova
24 | 2018-11-23 | Finance | Tambah button "cancel" pembayaran + harus input keterangan | intermediate | Fixed
25 | 2018-11-23 | Finance | Status pembayaran= waiting process, process, lunas dan cancel | Minor Issue | Fixed
26 | 2018-11-23 | Finance | Arus Kas, Kas besar & Kas kecil | Major Issue | Fixed |  | 2018-12-13
27 | 2018-11-23 | Produksi | Komposisi bahan baku sebelum dimasak, default 5 ton… refer no.15 | Intermediate | Open | Pak Namin formula | 2018-12-10
28 | 2018-11-23 | Produksi | Jika pilih "rolling", defatult seet "8 mm"yg lain adaalah 12, 12.5, 13.5 | Minor Issue | Fixed |  | 2018-12-11
29 | 2018-11-23 | Produksi | utk rolling harus yg lunak, biasa default 0.8mm lunak | Minor Issue | Fixed
30 | 2018-11-23 | Produksi | form BS dan ampas untuk dikirim ke Gudang masing-masing | intermediate | Fixed |  | 2018-12-17
31 | 2018-11-23 | Produksi | Tambah input gas pada saat dirolling | Minor Issue | Open |  | 2018-12-12
32 | 2018-11-23 | Produksi | Laporan hasil produksi per bulan, per appolo, per bahan baku. | intermediate | Open |  | 2018-12-14
33 | 2018-11-23 | Produksi | Laporan hasil cuci per bulan | Minor Issue | Open
34 | 2018-11-23 | Produksi | Laporan hasil rolling per bulan | Minor Issue | Fixed | bakar ulang dan rolling
35 | 2018-11-23 | Produksi | perhitungan hasil ingot dan apollo % di laporan hasil produksi. TOTAL = total ingot + total apollo + total susut + total BS | Minor Issue | Open |  | 2018-12-17
36 | 2018-11-23 | Produksi | SPB & BPB pada saat rolling dan cuci masih belum ada |  | Open | tidak nge-track WIP
37 | 2018-11-23 | Produksi | Form Lumpur SDM (serbuk) = rolling dan apollo | Minor Issue | Fixed | disimpan di dalam gudang serbuk | 2018-12-17
38 | 2018-11-26 | Gudang FG | Format no packing yy+ mm +dd + packing (4 digit) + no urut | Minor Issue | Fixed
39 | 2018-11-26 | Gudang FG | show no packing di produksi FG list (dashboard) | Minor Issue | Verified |  | 2018-12-18
40 | 2018-11-26 | Gudang FG | Tambah tombol view dan print di produksi FG list | Minor Issue | Verified
41 | 2018-11-26 | Gudang FG | Buat data master jenis packing FG | Minor Issue | Verified | Versus dengan tipe format keranjang dan bobin berbeda2
42 | 2018-11-26 | Gudang FG | Laporan FG bulanan | Minor Issue | Open
43 | 2018-11-26 | Gudang FG | SDM buat SPB untuk tarik ulang lagi barang FG di gudang | intermediate | Open
44 | 2018-11-26 | Gudang FG | Pemenuhan SPB FG untuk no packing discan | intermediate | Fixed |  | 2018-12-21
45 | 2018-11-26 | Retur | Untuk barang FG dan rongsok masing2 sesuai barangnya | Major Issue | Fixed |  | 2018-12-20
46 | 2018-11-26 | Retur | Ada pilihan mau ganti barang atau potong piutang |  | Open | to be disscuss
47 | 2018-11-26 | Gudang Bobin | Laporan bobin per customer Laporan Bobin yang terisi dan pinjam | Minor Issue | Fixed |  | 2018-12-17
48 | 2018-11-26 | Gudang Bobin | Berat bobin ditampilkan di surat jalan SO | Minor Issue | Fixed |  | 2018-12-17
49 | 2018-11-26 | Gudang FG | * Tim Marketing request barang ke tim gudang FG *Tim gudang FG akan pilih barang secara manual dan sesuai stok FG * Bu Linda akan cek sudah sesuai atau tidak nya * Tim marketing akan verifikasi lagi jika stoknya sudah sesuai atau belum | Major Issue | Open | Request validasi dari Bu Linda, surat jalan & barcode pakai alias | 2018-12-28
50 | 2018-11-26 | Gudang FG | buat 1 menu "cetak barcode ulang" dengan menambahkan kolom "Kode barang baru", untuk dicetak barcode baru | intermediate | Open | Untuk kebutuhan jual ke customer (oleh pak Didi)
51 | 2018-11-26 | Gudang Bobin | tambahkan 2 baris yaitu Scan Barcode bobin (bobin besar) dan pcs (buat kardus) pada saat registrasi bobin | Minor Issue | Open |  | 2018-12-21
52 | 2018-11-26 | Gudang Bobin | Pada saat permintaan bobin request dibuat sebanyak jumlahnya dan akan discan per bobin untuk approval | intermediate | Open |  | 2018-12-27
53 | 2018-11-26 | Gudang FG | Sisa stok FG per hari dan bulanan | intermediate | Open
54 | 2018-11-26 | Gudang FG & Bobin | Surat peminjaman bobin bersamaan generate surat jalan FG | intermediate | Open
55 | 2018-11-26 | Gudang Bobin | Pemijaman bobin berserta isi (tolling) | intermediate | Fixed | akan ditanya lagi dengan tim Marketing | 2018-12-27
56 | 2018-11-26 | Sales Order | Tambahkan 2 baris no PO dan nama alias (manual) | Minor Issue | Open | Gunakan no SPB
57 | 2018-11-26 | Sales Order | Nama Alias tercetak pada form invoice dan SO, sedangkan nama customer muncul pada saat pembuatan laporan | Minor Issue | Fixed
58 | 2018-11-26 | Sales Order | 1 SO = banyak invoice dan surat jalan |  | Open | Just note | 2019-01-02
59 | 2018-11-26 | Sales Order | Laporan Sisa Order per customer dan per hari | Minor Issue | Open |  | 2018-12-31
60 | 2018-11-26 | Sales Order | Laporan Sisa Order per item | Minor Issue | Open
61 | 2018-11-26 | Sales Order | Surat jalan toling dan bobin ke customer (INDOKA), tim purchasing akan create PO berisi tolling/wip dan peminjaman bobin, refer ke no 55 | intermediate | Open |  | 2019-01-02
62 | 2018-11-26 | Sales Order | Menu pelunasan piutang jika ada tersisa hutang/piutang dari customer | New Request | Open | diclose paksa scr manual. Karena menggunakan perhitungan pembulatan. Solusi: buat di create transaksi lawan baru | 2019-01-04
63 | 2018-11-26 | Sales Order | Menu Bukti Penerimaan, seperti cek mundur, giro dan cash vs invoice piutang, mirip ref 25 | Major Issue | Open |  | 2019-01-10
64 | 2018-11-26 | Sales Order | Nomor urut SO diliat dari input bulan dan tahun | intermediate | Fixed | Akan direset tiap bulannya | 2019-01-07
65 | 2018-11-26 | Finance resmi | ref 63, dibuat menu nya dengan jenis = BM, BK, Kas masuk, Kas Keluar | Major Issue | Fixed |  | 2019-01-14
66 | 2018-12-20 | Sparepart | PO Sparepart bisa diedit dan pak Herman tidak perlu edit/tambah baru LPB | Minor Issue | Finish |  | 1/2
67 | 2018-12-20 | Sparepart | Voucher bisa digenerate tanpa perlu penerimaan Full 100% | intermediate | Finish |  | 1/2
68 | 2018-12-20 | Sparepart | Nominal voucher sesuai dengan penerimaan barang sparepart | intermediate | Finish | Pertanyaan, jika belum diterima, berarti total po = 0 | 1/2
69 | 2018-12-20 | Sparepart | "Jumlah terbilang" harus otomatis | New Request | Open | Aplikasi lain yaitu di app pajak ataupun app akunting sudah bisa Request: pak Yansen dan bu Ling2 | 1
70 | 2018-12-20 | Sparepart | Printout voucher detail | Minor Issue | Open |  | 1/2
71 | 2018-12-20 | Sparepart | tambah field di voucher, "no giro"; "bank";"jatuh tempo"; "kurs" | Minor Issue | Open | Request dari Bu Ling2 | 1/2
72 | 2018-12-20 | Purchasing | Voucher List - Voucher bisa diedit jika ada pergantian no Cek atau giro | Minor Issue | Open |  | 1
73 | 2018-12-20 | Produksi | Flow= - Request barang Rongsok - Create Surat Permintaan Barang - Scan Palete terlebih dahulu dan save oleh pak Namin - baru diapprove oleh gudang rongsok dan kurangi stok | intermediate | Open | untuk bagian request barang dan surat permintaan barang masih belum tau PIC -nya disini. Akan didiskusikan kembali antara bu Linda & bu War - Reference no.15 |  | plus minus 20%
74 | 2018-12-20 | Gudang Rongsok | laporan palete di gudang rongsok | Minor Issue | Open |  | 1
75 | 2018-12-20 | Gudang Rongsok | laporan stok opname rongsok per bulan | intermediate | Open | Reference no.20 | 1/2
76 | 2018-12-20 | Gudang FG | form pengeluaran FG ke rongsok & SDM | intermediate | Open |  | 1/2
77 | 2018-12-20 | Gudang FG | laporan stok opname FG per bulan setiap tipe dan setiap bobbin/palete | intermediate | Open | Diskusikan lagi apakah perlu adanya halaman baru ,Reference no.53 | 1/2
78 | 2018-12-20 | Rongsok | Timbang DTR vs matching PO yang dilihat adalah nilai voucher vs TTR | intermediate | Open | Setelah berdikusi dengan bu Ling2 & Bu Linda, jadi bukan PO vs DTR untuk generate nilai voucher melainkan TTR nya - Reference no.19 | 1
79 | 2018-12-20 | Rongsok | PO Rongsok, DTR Rongsok & TTR Rongsok bisa diedit? | New Request | Open | Kejadian yang jarang terjadi, jika pak Gun salah input jenis rongsok dan dimana sudah diapprove oleh bu Ling2 dan update stok ke gudang Rongsok | 1 | Solusi 26 Des : Bu Linda & bu Sri bisa edit DTR & TTR, dibuat 2 orang approval
80 | 2018-12-21 | Gudang FG | Pada saat BPB atau sebelum update stok FG ke gudang FG maka user harus scan ulang untuk membandingkan value & info di SPB | Intermediate | Opern | User bu Dina akan mengscan vs informasi fisik bobin FG (akan didiskusikan dengan pak Robert) | 1/2 | Solusi 26 Des : User Bu Dina tidak perlu approval & pak Reindy langsung update ke gudang FG
81 | 2018-12-21 | General | Nambah field data master Jenis Barang "SIZE" | Minor Issue | Open | Untuk kebutuhan penomoran packing FG Reference no.38 | 1/2
82 | 2018-12-21 | Gudang | Form Surat Jalan dari Gudang, kebutuhan untuk pemijaman bobin kosong, penjualan karung bekas, besi bekas dll | New Request | Open | Untuk kebutuhan peminjaman, titip jual | 1
83 | 2018-12-21 | Gudang FG | No urut sequence disimpan dan berbeda untuk setiap size dan tipe | Minor Issue | Open |  | 1
84 | 2018-12-21 | Gudang FG | Untuk bobin plastik dan karung, penimbangan barang jadi prosesnya: - Request bobin plastik/ karung --> jumlahnya saja - SDM Cuma tarik kawat - Pak Supri akan nimbang bruto dan generate barcode - Pak Reindy akan approval antara request vs barang jadi | Intermediate | Open | Untuk dapatkan nilai netto, input manual utk setiap kardus - Tim SDM tidak mau tarik kawat jika sesuai per kardus - Untuk timbang total bobin kosong atau kardus belum ada PIC nya - Refer no.52 Akan didiskusikan lagi antar bu Linda & pak Robert | 1 | Solusi 26 Des : Manual input beratnya
85 | 2018-12-21 | Gudang FG | Form Pemasukkan Barang Jadi, list bobin/karung kosong vs produksi FG | New Request | Open | Pak Reindy perlu approval untuk pengeluaran barang jadi dari SDM (setelah timbang) | 1
86 | 2018-12-21 | Gudang FG & Rongsok | Form request dan pengeluaran Barang Retur Internal | New Request | Open | Perubahan barang FG ke tipe rongsok atau perubahan Jenis barang FG (Tarik ulang) | 1
87 | 2018-12-21 | Sales Order | Tampilkan semua stok FG/rongsok vs kebutuhan SO pada saat pembuatan SPB | Intermediate | Open |  | 1/2
88 | 2018-12-21 | FG | Flow pembelian FG & WIP sama seperti Rongsok - Create PO FG - Timbang FG (DTBJ) atau Timbang WIP (DTWIP) - Matching PO vs DTBJ/DTWIP & generate BPB - Create Voucher berdasar BPB | Intermediate | Open |  | 1
89 | 2018-12-21 | FG | Print barcode ulang untuk keperluan penjualan barang TMS & INDOKA | Note |  | diskusikan lagi oleh bu Linda dengan pak Robert untuk kode baru Reference no.50 | 1 | Solusi 26 Des : Bu Linda akan coba manual customer cetak barcode ulang Masih ada customer yang mau lihat tulisan TMS
90 | 2018-12-26 | Rongsok | Voucher adjusment diperlukan | Intermediate | Open | Jika barang rongsok tidak sesuai karena adanya kenaikan/turunnya harga | 1
91 | 2018-12-26 | Gudang FG | Untuk kawat rambut, input nya global atau sekaligus timbang nanti untk pengeluaran bisa partial | Note |  |  | 1
92 | 2018-12-26 | Gudang FG | Barcode 1 1 untuk bobin plastik | Note |  | Compare timbangan besar vs timbangan kecil 1 1 Bu Linda akan test berat global timbang vs timbang 1 1 | 1
93 | 2018-12-26 | Tolling Titipan | Tambahkan 1 field PO di form SO | Minor Issue | Open |  | 1/2
94 | 2018-12-26 | Tolling Titipan | Flow tolling dari customer: - Tolling ditimbang di gudang rongsok (DTR) - Request PO dari customer - Tim Marketing akan generate form SO berdasar PO - Bu Linda akan cek dan approval antara SO vs DTR - Create surat jalan dan invoice ke customer | Major Issue | Open | Langsung terima berdasar LPB dan create PO | 1
95 | 2018-12-26 | Tolling Titipan | Flow Tolling ke Customer: - Marketing create SO berdasar PO - Crosscheck gudang FG vs SO - Create surat jalan dan invoice - List laporan balance titipan | Intermediate | Open |  | 1
96 | 2018-12-26 | Sales Order | Tambah item jenis barang = serbuk dan ampas | Minor Issue | Open |  | 1/2
97 | 2018-12-26 | Gudang Ampas | Penjualan ampas ke customer, dikembalikan ke KMP apakah 25% ingot? | Minor Issue | Open |  | 1/2
98 | 2018-12-26 | Gudang Ampas & Serbuk | Create surat jalan sementara untuk ampas & serbuk, baru diikutin SO dan surat jalan resmi | Intermediate | Open | Solusi: Create surat jalan sementara, lalu diiukuti pembuatan SO dengan menggunakan no PO (dari nomor surat jalan sementara) Jadi pengurangan stok ampas/serbuk dilakukan di? | 1/2
99 | 2018-12-26 | General | Penjualan Rongsok/ FG untuk , surat jalan bisa diedit karena timbangan berdasar dari sisi customer | New Request | Open | kasus customer Hanwa | 1/2
100 | 2018-12-26 | Sales Order | Sebelum pembuatan surat jalan diperlukan checker antara SO vs gudang FG | New Request | Open | Masih pertimbangan untuk approval beda item apakah tim Marketing perlu mengetahui? Tim marketing & gudang FG harus sama2 tahu stok - Reference 89 Didiskusikan kembali dengan Pak Can, Pak Robert & Bu Linda | 1/2
101 | 2018-12-27 | Finance | Jika gagal cair, maka dibuat button edit dan hanya bisa diedit di tanggal cek mundur dan remarks saja | Minor Issue | Open |  | 1/2
102 | 2018-12-27 | Finance | Jika gagal cair, pada saat pembuatan cek baru maka nominal cek nya sesuai dengan cek lama | Minor Issue | Open |  | 1/2
103 | 2018-12-27 | Finance | Untuk perubahan harga, maka PO dan TTR bisa diedit | intermediate | Open | Solusi: PO diedit dan diberi adjustment | 1
104 | 2018-12-27 | Finance | List cek yang masuk dari customer | intermediate | Open |  | 1/2
105 | 2018-12-27 | Finance | pada DLL voucher diberi info no voucher dan supplier | Minor Issue | Open |  | 1/2
106 | 2018-12-27 | Finance | Format List Voucher Cek Mundur - no cek, bank, customer, nominal | Minor Issue | Open |  | 1/2
107 | 2018-12-27 | Finance | List balance outstanding - supplier | Intermediate | Open |  | 1/2
108 | 2018-12-27 | Finance | Uang keluar: - Input Voucher = nomor, tanggal manual, group (supplier/customer/lain) , nama, No giro/cek, tanggal cek, keterangan, nominal - List Pembayaran utk dijalankan | Major Issue | Open |  | 2

## Sheet2
PO
Surat Jalan
kmp proses = surat jalan , inv, faktur pajak
cv =surat jalan kmp (FG), Invoice
cv create surat jalan FG + invoice piutang | Apolo Batu Baru 4,3 - 6 ton
BS Apolo dan SDM
BC
| Dinamo | 3ton
KMP kadang beli wip, FG dan rongsok
ada 3 jenis PO = wip, FG dan rongsok